## Gantt
N° Activity | Initial | Final | Resourse 1 | % | Resourse 2 | % | Resourse 3 | % | Resourse 4 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22
Install VSwitch templates, Basic configuration GNS3 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Cheuk | 50% | Jaime | 50% | bar: 2022-04-27
Install templates ONOS Controller, Basic configuration GNS3 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Cheuk | 50% | Jaime | 50% | bar: 2022-04-27
Incorporation of the rest of the devices in GNS3 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Cheuk | 50% | Jaime | 50% | bar: 2022-04-27
Prepare access to the management of the ONOS controller | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Cheuk | 50% | Jaime | 50% | bar: 2022-04-27
Prepare access to the ONOS controller management | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Cheuk | 33,3% | Jaime | 33,3% | Anabel | 33,3% | bar: 2022-05-04
OpenFlow Switch Configuration | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Cheuk | 33,3% | Jaime | 33,3% | Anabel | 33,3% | bar: 2022-05-04
pfSense | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Jaime | 70% | Cheuk | 30% | bar: 2022-05-10 to 2022-05-11
Implementation of VLANs in OVS | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Anabel | 100% | bar: 2022-05-10 to 2022-05-11
Deployment and configuration of the DMZ zone | 2022-05-11 | 2022-05-20 | Jaime | 50% | Cheuk | 50% | bar: 2022-05-11; 2022-05-14; 2022-05-16 to 2022-05-20
Implementation of VLAN on PCs | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Anabel | 50% | Jaime | 50% | bar: 2022-05-11 to 2022-05-15
pfSense VLAN Implementation | 2022-05-15 | 2022-05-16 | Jaime | 40% | Anabel | 60% | bar: 2022-05-15 to 2022-05-16
Alternative flow scheme | 2022-05-15 | 2022-05-18 | Jaime | 10% | Anabel | 90% | bar: 2022-05-15; 2022-05-18
Security policy | 2022-05-20 | 2022-05-22 | Cheuk | 5% | Anabel | 50% | Jaime | 45% | bar: 2022-05-20 to 2022-05-22
Topology Rethinking | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Jaime | 40% | Anabel | 60% | bar: 2022-05-21
Project section 1, 2, 2.5 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Cheuk | 100% | bar: 2022-05-21
Project section 2.1,2.2,2.3,2.4,2,6,2.7,2.8 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | Clara | 100% | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22
Project section 3.1 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Jaime | 100%
Project section 3.2, 3.3 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Anabel | 100%
Project section 3.4 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Cheuk | 50% | Jaime | 50%
Project section 3.5 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Jaime | 50% | Anabel | 50%
Presentation cover and index (ppt) | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Cheuk | 100%
Presentation VLAN and flow (ppt) | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Anabel | 100%
Presentation DMZ (ppt) | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Cheuk | 100%
Presentation firewall (ppt) | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Jaime | 100%